## Slide 1
МБОУ «Елыкаевская СОШ»
ПРОЕКТ
«Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»

## Slide 2
«УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ «Елыкаевская СОШ» ________О.В. Кошкарева Общие данные: Заказчик: Директор МБОУ «Елыкаевская СОШ» Кошкарева О.В. Процесс: «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов» Граница процесса: от получения команды до сдачи отчета. Руководитель проекта: старший воспитатель Лобачева И.С. Команда проекта: Лобачева И.С., Полякова А.В., Тузова Е.Ю., Беткер Г.Ф., Харина С.М. | Обоснование: 1.Временные потери при сборе на прогулку. 2.Недостаточная самостоятельность детей при выполнении действий предусмотренными алгоритмами 3.Необходимость стандартизации сбора на прогулку
Цели и эффекты: Эффекты: 1. Сокращение временных потерь при сборе на прогулку; 2.Увелечение времени прогулки; 3.Разработка алгоритмов позволит развить самостоятельность детей | Сроки: 1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения с марта 2022 г. до апреля 2022 г.; 2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса с 01.03.2022 г. по 01.04.2022 г.; 3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 02.04.2022 г. по 06.04.2022 г.; 4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению с 09.04.2022г. по 13.04.2022 г.; 5.Предложений по совершенствованию (алгоритмы одевания, органайзеры) с 16.04.2022 г. по 30.04.2022г. 6. Реализация плана мероприятий с 01.04.2022г. по 11.05.2022 г.; 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 11.05.2022 г. до 01.06.2022 г.; 8.Закрытие проекта 1 июня 2022 г.; 9. Мониторинг стабильности результатов с 1.06.2022 до 01.09.2022 г.
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
1.Сокращение времени одевания детей на прогулку с помощью алгоритмов (мин) 2.Увелечениевремени для прогулки (мин) 3.Развитие самостоятельности и взаимопомощи среди сверстников | 10 мин | 6 мин

## Slide 3
Цель проекта: Сокращение времени одевания детей на прогулку с помощью алгоритмов;
Развитие самостоятельности и взаимопомощи среди воспитанников
Увеличение времени для прогулки
Способ достижения цели: Усовершенствование процесса одевания детей младшего возраста на прогулку
Результат проекта: Время сбора на прогулку детей младшего возраста дошкольных групп МБОУ «Елыкаевская СОШ» снизилось на 50%, до 25 минут
Требование к результату: Установка в шкафчиках органайзеров для одежды
Разработка алгоритмов пользования органайзером для одежды
Разработка визуальных алгоритмов одевания по сезону
Обучение детей пользованию алгоритмами одевания
Пользователи результатами проекта: Сотрудники дошкольных групп МБОУ «Елыкаевская СОШ», родители воспитанников дошкольных групп, трансляция опыта –образовательные учреждения Кемеровского МО.
ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

## Slide 4
КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность и место работы | Выполняемые в проекте работы
1 | Лобачева И.С. | Старший воспитатель МБОУ «Елыкаевская СОШ» | Руководитель проекта
2 | Беткер Г.Ф. | Воспитатель МБОУ «Елыкаевская СОШ» | Администратор проекта
3 | Тузова Е.Ю. | Воспитатель МБОУ «Елыкаевская СОШ» | Оператор мониторинга проекта
4 | Харина С.М. | Воспитатель МБОУ «Елыкаевская СОШ» | Член рабочей группы

## Slide 5
Ключевые события проекта
ФАЗА 1.
Разработка и согласование проекта с руководителем
учреждения с марта 2021 г. до апреля 2021 г.
ФАЗА 2.
Анализ текущей ситуации, картирование 01.03.2021 г. по 01.04.2021 г.
ФАЗА 3
Разработка карты идеального и целевого состояния процесса
с 02.04.2021 г. по 06.04.2021 г.
ФАЗА 4
Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению с 09.04.2021г. по 13.04.2021 г.
ФАЗА 5
Предложений по совершенствованию (алгоритмы одевания, органайзеры)
с с 09.04.2021 г. по 13.04.2021 г.
ФАЗА 6
Реализация плана мероприятий с 01.04.2021 г. по 11.05.2021 г.
ФАЗА 7
Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 11.05.2021 г. до 01.06.2021 г.
ФАЗА 8
Закрытие проекта 1 июня 2021 г.
ФААЗА 9
Мониторинг стабильности результатов с 1.06.2021 до 01.09.2021 г.

## Slide 6
Карта текущего состояния процесса
«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СБОРА ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКУ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ»

## Slide 7
Карта целевого состояния процесса
«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СБОРА ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКУ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ»

## Slide 8
ПОИСК ПЕРВОПРИЧИНЫ
ПО МЕТОДУ 5 ПОЧЕМУ?

## Slide 9
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
  Федеральный уровень – не выявлены
  Региональный уровень – не выявлены
Уровень образовательной организации
МБОУ «Елыкаевская СОШ»
Отсутствие единой системы сбора на прогулку
Низкий уровень самостоятельности детей
Временные потери при сборе на прогулку

## Slide 10
ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

## Slide 11
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

## Slide 12
План мероприятий («Дорожная карта»)
по усовершенствованию процесса сбора детей на прогулку
с помощью алгоритмов

## Slide 13
Мониторинг устойчивости внедренных улучшений при реализации проекта (мин).
План проведения мониторинга

## Slide 14
Мониторинг стабильности результатов оптимизации процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов

## Slide 15
Хронометраж 2021 год

## Slide 16
Производственный анализ по проекту

## Slide 17
Достигнутые результаты (было/стало)
Результаты проекта

## Slide 18
Операционные карты

## Slide 19
Трусикимаечки
Колготкиносочки
Спортивная форма
Расческа платочки
Алгоритмы хранения вещей
в шкафчике в органайзере

## Slide 24
Спасибо за внимание!